## SİP MATRİSİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME EYLEM PLANI (SİP) MATRİSİ
Birim / Bölüm Adı: | İlahiyat Fakültesi / İlahiyat Lisans Programı
Hazırlama Tarihi: | 28.08.2026
Kapsadığı Dönem / Yıl: | 2026-2027
Eylem Kodu (ID) | Geliştirmeye Açık Yön veya Uygunsuzluğun Tanımı | Öncelik (Yüksek/Orta/Düşük) | Mevcut Durum | Geliştirmeye Açık Yönün Kaynağı | Dayanak | İlgili YÖKAK Ölçüt Numarası | İlgili Akreditasyon Kuruluşu Ölçüt Numarası | İlgili BM Sürüdürülebilir Kalkınma Amacı Başlığı | Geliştirilmeye Açık Yön için Son Ürün / Çıktı / Hizmet Hedef Değeri | Geliştirilmeye Açık Yönün İyileştirilmesi için Planlanan Eylem veya Eylemler | Hedeflenen Son Ürün /Çıktı (Performans Özellikleri/Göstergeleri) Açıklaması | Gerçekleştirme Sorumlusu/ları (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İş Birliği Yapılacak (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) | İzleme Periyodu | İzlemede Kullanılacak Veriler ve Araçlar | İzleme/Takip Sorumlusu (Kişi/ İdari-Akademik Birim/ Komisyon / Kurul, vb.,) (Gerçekleştirme Sorumlusu/ları'dan farklı tespit edilmelidir) | Eylemin Gerçekleştirilmesi için Başlangıç Tarihi | Eylemin Tamamlanması için Bitiş /Son Tarihi | Son Durum ile ilgili Açıklama (Örneğin Planlandı/ Devam Ediyor/ Tamamlandı/ Askıda /İptal Edildi, şeklinde lütfen açıklayınız.) | İlgili Kanıt(lar) (EBYS kayıt bilgisi, bağlantı adresi, ekran görüntüsü, ham veri veya analiz raporu gibi unsurlarla birlikte belirtilmelidir.) | Onaylayan Birim Amiri (Dekan/Müdür/Daire Başkanı, Bölküm başkanı, Koordinatör, vb)
TRU-SİP-2026-İLAH-001 | Araştırma-geliştirme sürecinde, 2025 yılı BİDR verilerine göre 7 alt ölçütün 6'sının seviye 4'te korunmasına ve 'Akademik Mutfak' seminerleri ile uluslararası sempozyum bildiri süreçlerinin yürütülmesine rağmen; akademik personelin ve doktora öğrencilerinin uluslararası araştırma projeleri ile dış kaynaklı fonlara başvuru oranlarında 'olgunluk seviyesini koruma' şeklinde durağanlık eğiliminin baskın olduğu tespit edilmiştir. | Yüksek | TÜBİTAK ve BAP bilgilendirme toplantıları yapılmış, 8 öğretim üyesi COST Action araştırma ağlarına kabul almıştır. Ancak kurumsal performans göstergesi tablolarına göre dış kaynaklı proje başvuru ve kabul sayıları durağandır. | İç Değerlendirme (BİDR C Alanı Analizi), Performans Değerlendirme Göstergeleri (İlk ve İkinci 6 Aylık Veriler), Ar-Ge Alt Komisyonu Yıl Sonu Toplantı Sonuçları. | Trabzon Üniversitesi Araştırma Politikası; İlahiyat Fakültesi Araştırma-Geliştirme Politikası; Birim Stratejik Planı Araştırma Hedefleri. | C.1.1; C.2.1; C.3.1 | İAA Ölçüt 3.1; 3.2 | SKA 4 - Nitelikli Eğitim; SKA 9 - Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı | Yılda en az 1 adet uluslararası/ulusal proje yazım çalıştayı düzenlenmesi; sunulan dış kaynaklı (TÜBİTAK/AB) proje başvuru sayısının %15 artırılması. | Üniversite Proje Koordinasyon Merkezi ve TTO uzmanları davet edilerek uygulamalı 'TÜBİTAK Proje Yazma ve İşleyiş Süreçleri Çalıştayı' düzenlenecek; uluslararası projeler ve burs imkanları hakkında akademik personele ve lisansüstü öğrencilere yönelik hedefli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. | Akademik personelin ve araştırmacıların dış kaynaklı proje yazma yetkinliği ve kültürü güçlendirilecek; kurumsal Ar-Ge performansı durağanlıktan çıkarılarak sürdürülebilir yükseliş trendine sokulacaktır. | Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu; Bölüm Başkanlıkları; Proje ve Ar-Ge Komisyonu. | TRÜ Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi; BAP Koordinasyon Birimi; Enstitü Müdürlüğü. | Altı ayda bir (Her yarıyıl sonunda). | TÜBİTAK/BAP başvuru ve kabul istatistikleri; YÖKSİS ve UBYS veri tabanı çıktıları; Ar-Ge performans göstergesi tabloları. | Kalite Üst Komisyonu Üyesi / Dekan Yardımcısı | 2026-09-01 | 2027-06-30 | Planlandı. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kurumsal akademik takvimi ile çalıştay programı entegrasyonu yürütülmektedir. | 2025 BİDR Raporu Sayfa 1 ve Sayfa 21-22 metinleri; (A.5.3._20), (A.5.3._22) ve (A.5.3._27) numaralı bilgilendirme toplantı kayıtları. | İlahiyat Fakültesi Dekanı
TRU-SİP-2026-İLAH-002 | Kalite güvence sistemi ve yönetim süreçlerinde, 2025 yılı BİDR raporu özet bulgularına ve İnsan Kaynakları Yönetimi (A.3.2) başlığı altındaki kurumsal tespitlere göre; öğrenci, akademik personel ve fakülte fiziksel imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla alt komisyonlarca (Ar-Ge Alt Komisyonu vb.) uygulanan kurumsal anketlerin (Kanıt_21, Kanıt_22 ve Kanıt_23) sonuçlarının raporlanmadığı, analiz edilmediği ve sorunlara yönelik önleyici çalışma aşamasına aktarılamadığı tespit edilmiştir. | Yüksek | Memnuniyet ve ihtiyaç anketleri çevrimiçi sistem üzerinden paydaşlara uygulanmakta; ancak toplanan verilerin analitik rapora dönüştürülerek kurumsal hafızaya ve veri tabanına işlenmesi süreci alt komisyon düzeyinde aksamaktadır. | İç Değerlendirme Raporu Bulguları (BİDR Sayfa 17, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Analizi). | Trabzon Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi; Birim Kalite Güvence Sistemi Yaklaşımı; Kurumsal Kalite El Kitabı (Versiyon 1). | A.1.4; A.3.2; A.3.4 | İAA Ölçüt 1.4; 5.2 | SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Uygulanan tüm paydaş ve altyapı anketlerinin %100 oranında resmi analitik rapora dönüştürülmesi; raporsuz ve analizsiz kurumsal ham veri bırakılmaması. | Fakülte Kalite Üst Komisyonu tarafından her eğitim-öğretim yılının başında anket raporlama takvimi ilan edilecek; ilgili alt komisyonlardan anket sonuçlarını düzenli şekilde analiz ederek resmi rapora dönüştürmeleri ve dekanlığa sunmaları yazılı kontrol listeleriyle istenecek ve takip edilecektir. | Fakültenin iç kalite güvencesi mekanizmaları faaliyet düzeyinde kalmayıp veri temelli karar alma yapısına kavuşturulacak, kanıta dayalı yönetim döngüsü tam olarak kapatılacaktır. | Araştırma ve Geliştirme Alt Komisyonu; Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu; İlgili Çalışma Komisyonları. | Fakülte Sekreterliği; Kalite Üst Komisyonu; Web Koordinatörlüğü Komisyonu. | Her eğitim-öğretim dönemi başında ve sonunda. | Alt komisyon anket analiz rapor arşivleri; fakülte web sitesi kalite sekmesi yayın kontrolleri; kurul tutanakları. | Kalite Üst Komisyonu Başkanı / Dekan Yardımcısı | 2026-09-01 | 2026-11-30 | Planlandı. Yeni akademik yıl başında komisyon başkanlarına tebliğ edilecek kontrol şablonları hazırlanmaktadır. | 2025 BİDR Sayfa 17 metnindeki 'Fakat Kanıt_21 ve Kanıt_22’de zikredilen anketlerin raporları değerlendirilmemiştir...' ifadesi; Kalite El Kitabı. | İlahiyat Fakültesi Dekanı
TRU-SİP-2026-İLAH-003 | İnsan kaynakları yönetimi ve kurumsal gelişim süreçlerinde, 2025 yılı BİDR raporu ve Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu toplantı tutanaklarına/cevaplarına göre; yeni göreve başlayan öğretim elemanları ile araştırma görevlilerinin kurumsal uyumunu ve gelişimini desteklemek üzere komisyonun 8. toplantısında önerilen 'Mentorluk Sistemi' kurulması kararına yönelik 2025 yılı içerisinde somut bir adım atılmadığı ve sistemin işletilemediği tespit edilmiştir. | Yüksek | Mentorluk sistemi kurulması teklif edilmiş, ancak dekanlık idari mekanizmaları tarafından resmi bir görevlendirme ve işleyiş şeması oluşturulmadığı için süreç 2026 yılına devretmiştir. | İç Değerlendirme (BİDR Raporu Sayfa 16-17, Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu Sekizinci Toplantı Kararları ve Dekanlık Resmi Cevap Yazısı). | Trabzon Üniversitesi İnsan Kaynakları Politikası; Birim Stratejik Planı (2026-2030) 'İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri' (s. 35-36). | A.3.2 | İAA Ölçüt 5.2 | SKA 4 - Nitelikli Eğitim; SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Fakültede yeni göreve başlayan tüm öğretim elemanları ve araştırma görevlileri için %100 oranında kurumsal mentor mentor atanması; mentorluk takip çizelgelerinin oluşturulması. | Fakülte idaresi tarafından 'Öğretim Elemanı Mentorluk Uygulama İlkeleri' hazırlanacak; yeni atanan her personele kıdemli bir öğretim üyesi mentor olarak resmi yazıyla görevlendirilecek ve dönem sonlarında mentorluk geri bildirim raporları toplanacaktır. | Yeni göreve başlayan akademik personelin kurumsal uyumu, eğitsel yetkinliği ve idari süreçlere entegrasyonu hızlandırılacak; insan kaynakları yönetimi uygulamaları paydaş odaklı olarak iyileştirilecektir. | Fakülte Dekanlığı; Fakülte Sekreteri; Anabilim Dalı Başkanlıkları. | Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu; Personel Daire Başkanlığı. | Her akademik dönem sonunda. | Mentor resmi görevlendirme yazıları; dönem sonu mentorluk faaliyet ve uyum raporları; personel memnuniyet bildirimleri. | Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu Başkanı | 2026-09-15 | 2027-01-30 | Planlandı. 2026-2027 Güz yarıyılında göreve başlayacak personel listesi ve mentorluk eşleştirme kriterleri çalışılmaktadır. | 2025 BİDR Sayfa 17 metnindeki '...mentorluk sistemi konusunda 2025 yılı içerisinde bir adım atılmadığı belirtilmiştir. Konu 2026 yılı içerisinde değerlendirilecektir.' ifadesi; (A.3.2._18) numaralı komisyon karar kanıtı. | İlahiyat Fakültesi Dekanı
TRU-SİP-2026-İLAH-004 | Eğitim-öğretim ve yönetim sistemleri sürecinde, 2025 yılı BİDR raporunda yer alan kurumsal beyanlara ve komisyon kararlarına göre; 'Birimin sistematik hizmet içi eğitimleri her akademik yıl için önceden planlaması, eğitimleri uygulaması ve bir sonraki yıl için eğitim planını oluşturması' şeklindeki önceki dönem kurumsal tavsiye kararına yönelik 2025 yılında akademik yıl için somut bir hizmet içi eğitim planlamasının yapılmadığı tespit edilmiştir. | Orta | Ders değerlendirme raporu hazırlama veya COST/BAP bilgilendirmeleri gibi münferit eğitimler düzenlenmiştir; ancak idari ve akademik personelin mesleki gelişimini bütüncül kapsayan sistematik bir 'Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı' mevcut değildir. | İç Değerlendirme (BİDR Sayfa 17, Yönetim Sistemleri ve Personel Gelişimi Bölümü Analizi). | Trabzon Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi; Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Mevzuatı; Birim Stratejik Planı İnsan Kaynakları Stratejik Hedefleri. | A.3.2; B.4.2 | İAA Ölçüt 5.2 | SKA 4 - Nitelikli Eğitim | Akademik yıl başında ilan edilmiş 1 adet resmi 'Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı ve Takvimi'; yıl boyunca hem akademik hem idari personele yönelik en az 4 adet kurumsal eğitim seminerinin icra edilmesi. | Öğretim elemanlarının eğitsel yetkinlikleri ile idari personelin akreditasyon/kalite süreçlerine yönelik ihtiyaç duydukları konular netleştirilerek '2026-2027 İlahiyat Fakültesi Hizmet İçi Eğitim Planı' hazırlanacak, fakülte kurulunda onaylanarak yürürlüğe konulacak ve sistematik olarak uygulanacaktır. | Birimin eğitsel ve idari hizmet kalitesi artırılacak; personelin yetkinlik gelişimi tesadüfi olmaktan çıkarılıp sistematik, ölçülebilir ve süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturulacaktır. | Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu; Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu; Fakülte Sekreterliği. | TRÜ Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü; Sürekli Eğitim Merkezi (SEM); Kalite Koordinatörlüğü. | Altı ayda bir. | Onaylı Yıllık Hizmet İçi Eğitim Planı belgesi; eğitim katılım listeleri; eğitim sonu personel geri bildirim/memnuniyet anket sonuçları. | Fakülte Kalite Üst Komisyonu Temsilcisi | 2026-09-01 | 2027-06-15 | Planlandı. Eğitim ihtiyaç analizi verileri doğrultusunda 2026-2027 dönemi taslak eğitim başlıkları belirlenmektedir. | 2025 BİDR Sayfa 17 metnindeki '...tavsiye mahiyetindeki karara yönelik 2025 yılında akademik yıl için somut bir planlama yapılmamıştır. 2026 yılı için bu planlamanın yapılması teklif ve takip edilecektir.' beyanı. | İlahiyat Fakültesi Dekanı
TRU-SİP-2026-İLAH-005 | Yönetim sistemleri ve finansal yönetim sürecinde, 2025 yılı BİDR raporu ve Tahakkuk Birimi verilerine göre; mâlî kaynakların bütçeye uygun yönetilmesine birim düzeyinde özen gösterilmesine rağmen, 'İlahiyat Fakültesi Birim Faaliyet Raporu' bütçe yılı kapandıktan sonra güncellendiği için 2025 yılı içindeki finansal gerçekleşme verilerine ve bütçe analiz sonuçlarına anlık/ara dönemlerde ulaşılamadığı ve izleme sürecinin dönemsel olarak kesintiye uğradığı tespit edilmiştir. | Orta | Mali veriler bütçe yılı sonunda toplu olarak Faaliyet Raporu içerisinde ilan edilmekte, ancak kalite süreçlerinin ihtiyaç duyduğu ara dönem harcama ve bütçe performans analizleri anlık olarak izlenememektedir. | İç Değerlendirme (BİDR Sayfa 19, Finansal Yönetim Bölümü Analizi). | 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu; Trabzon Üniversitesi Finansal Yönetim İlkeleri; Birim Faaliyet Raporlama Usulleri. | A.3.3 | İAA Ölçüt 4.1 | SKA 16 - Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar | Yılda 2 kez (İlk 6 ay ve İkinci 6 ay sonunda) mali kaynak kullanım ve bütçe gerçekleşme durum analiz raporunun hazırlanması; ödenek üstü harcama sapma oranının %0 tutulması. | Fakülte Tahakkuk Birimi tarafından, bütçe yılı sonu beklenmeksizin her mali dönemin (6 ay) bitiminde 'Harcama ve Ödenek Durum İlerleme Çizelgesi' hazırlanarak fakülte yönetim kuruluna sunulacak ve finansal yönetim süreçleri kalite takip sistemine entegre edilecektir. | Finansal kaynakların yönetimi şeffaf, izlenebilir ve anlık verilere dayalı hale getirilecek; mali kaynakların eğitim-öğretim ve araştırma hedeflerini destekleme düzeyi proaktif olarak izlenecektir. | Tahakkuk Birimi; Gerçekleştirme Görevlisi; Fakülte Sekreteri. | TRÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Fakülte Yönetim Kurulu (FYK). | Altı ayda bir (Mali dönem sonlarında). | e-bütçe sistemi harcama raporları; ödenek serbest bırakma programları; harcama ilerleme çizelgeleri. | Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu Finansal İzleme Sorumlusu | 2026-08-01 | 2026-12-30 | Planlandı. İlk 6 aylık harcama verilerinin UBYS üzerinden ara dönem tablosuna dönüştürülmesi çalışması yürütülmektedir. | 2025 BİDR Sayfa 19 metnindeki '...2025 yılı Birim Faaliyet Raporu henüz güncellenmediği için 2025 yılındaki verilere henüz ulaşılamamaktadır.' ifadesi; (A.3.3._4) numaralı faaliyet raporu kanıtı. | İlahiyat Fakültesi Dekanı
TRU-SİP-2026-İLAH-006 | Eğitim-öğretim ve ders izleme sürecinde, 2025 yılı BİDR verilerine ve Öğretim Yöntem-Teknikleri (B.2.1) ile Ölçme-Değerlendirme (B.2.2) başlıklarındaki kurumsal kayıtlara göre; dönem sonlarında toplanan 'Ders Değerlendirme Raporlarının' akademik personelin yalnızca bir kısmından pilot olarak toplanabildiği, tüm program geneline yayılarak standart bir takvime ve kurumsal arşive bağlanmasında eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. | Yüksek | Bahar döneminde hocaların belirli bir kısmından raporlar toplanmış ve ders içi süreçlerin izlenmesinde kullanılmıştır; ancak kurumsal PUKÖ döngülerinin tam kapanması için tüm ders havuzunu kapsayan ortak entegrasyon sınırlıdır. | İç Değerlendirme Bulguları (BİDR Sayfa 12-13, B.2.1 ve B.2.2 Ortak Analiz Raporları). | Trabzon Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği; İlahiyat Fakültesi Eğitim-Öğretim Politikası. | B.1.6; B.2.1; B.2.2 | İAA Ölçüt 2.1 | SKA 4 - Nitelikli Eğitim | Dönem sonunda açılan lisans derslerinin %100'ü için 'Ders Değerlendirme Raporunun' eksiksiz toplanması ve program bazında ortak arşive alınması. | Bölüm başkanlıkları ve program koordinatörleri eliyle dönem sonu sınav takvimiyle eş zamanlı olarak ortak bir rapor teslim takvimi uygulanacak; ders sorumlularının teslim ettiği raporlar anabilim dallarında kurul kararlarıyla değerlendirilerek müfredat iyileştirmelerine yansıtılacaktır. | Ders izleme ve ölçme-değerlendirme süreçleri standartlaştırılacak; öğretim elemanlarının eğitsel yöntem gelişimleri ile öğrenci başarı analizleri bütünleşik olarak takip edilebilecektir. | Bölüm Başkanlıkları; Program Koordinatörleri; Ders Sorumlusu Öğretim Elemanları. | Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu; Eğitim-Öğretim Alt Komisyonu; Öğrenci İşleri Birimi. | Her yarıyıl sonunda (Final sınav haftasını takip eden ilk ay). | Teslim edilen ders değerlendirme rapor istatistikleri; UBYS not veri setleri; anabilim dalı kurul tutanakları. | Eğitim-Öğretim Kalite Alt Komisyonu Başkanı | 2026-09-01 | 2027-01-30 | Planlandı. 2026-2027 Güz dönemi ders dağılım şablonlarına teslim zorunluluk bildirimleri eklenmektedir. | 2025 BİDR Sayfa 12 ve 13 metnindeki '...hocaların bir kısmından toplandı. Güz döneminde raporun doldurulma sürecine rehberlik edecek bir eğitim yapıldı.' ifadesi; (A.1.2._26) numaralı hazırlama eğitimi kanıtı. | İlahiyat Fakültesi Dekanı
TRU-SİP-2026-İLAH-007 | Toplumsal katkı süreçlerinin yönetimi ve performansı kapsamında, 2025 yılı BİDR verilerine göre Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin açılması, Müezzinlik ve Gönüllü Kitap Elçileri gibi başarılı projelerin yürütülmesine rağmen; yürütülen bu toplumsal katkı faaliyetlerinin ve saha etkinliklerinin sadece sayısal verilerle (etkinlik adedi/katılımcı sayısı) raporlandığı, katılımcı memnuniyeti ve 'toplumsal etki derecesi' yönünden ölçülmesini sağlayacak ortak analiz araçlarının eksik olduğu tespit edilmiştir. | Orta | Projeler ve kurum dışı ziyaretler (İl Müftülüğü, TİF-DER vb.) yoğun bir şekilde icra edilmektedir; ancak faaliyetlerin paydaşlar üzerindeki somut niteliksel etkisi akademik olarak ölçülmemektedir. | İç Değerlendirme (BİDR D.1.1 ve D.2.1 Ortak Analizleri), Saha Gözlem ve Faaliyet Çıktıları Komisyon Değerlendirmeleri. | Trabzon Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası; Birim Stratejik Planı Toplumsal Katkı Hedefleri. | D.1.1; D.2.1 | İAA Ölçüt 6.1; 6.2 | SKA 4 - Nitelikli Eğitim; SKA 17 - Amaçlar İçin Ortaklıklar | Gerçekleştirilen tüm toplumsal katkı projeleri için en az 1 adet 'Katılımicı Geri Bildirim/Memnuniyet Formu' standardının uygulanması; yıllık kurumsal toplumsal etki raporunun üretilmesi. | Topluma Hizmet Komisyonu tarafından ortak bir 'Toplumsal Katkı Faaliyet Değerlendirme Anketi' tasarlanacak; her sosyal projeden sonra hedef kitleye uygulanarak sonuçlar analiz edilecek ve düşük etki üreten faaliyetler revize edilecektir. | Fakültenin toplumsal katkı performansı ve bölgeye olan katma değeri ölçülebilir, kanıta dayalı ve YÖKAK dış değerlendirme standartlarına tam uyumlu hale getirilecektir. | Topluma Hizmet Komisyonu; Toplumsal Katkı Alt Komisyonu; Etkinlik Sorumlusu Öğretim Elemanları. | Dış Paydaş Kurumlar (Trabzon İl Müftülüğü, STK'lar); Web Koordinatörlüğü Komisyonu. | Altı ayda bir. | Faaliyet katılım listeleri; toplumsal katkı anket analiz formları; yıllık toplumsal katkı performans raporları. | Liderlik, Yönetişim ve Kalite Alt Komisyonu Başkanı | 2026-09-15 | 2027-06-15 | Planlandı. 2026-2027 dönemi sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacak dijital geri bildirim form altyapısı kurgulanmaktadır. | 2025 BİDR Sayfa 26-27 metnindeki '...saha gözlemleri komisyon toplantılarında değerlendirilmiştir... faaliyet çeşitliliğinin artırılması hususunda önlemler alınmıştır.' ifadeleri; (A.4.1._23) ve (A.4.1._24) numaralı proje kayıtları. | İlahiyat Fakültesi Dekanı